eufy Guardian AI

两人十天分工、资源数据与 AI 工作流说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队 | Y平方｜2 人 |
| 时间 | 10 天，每人每天约 2 小时，总预算约 40 人时 |
| 赛道 | 智能安防 |
| 目标 | 第 8 天形成稳定可演示闭环；第 9–10 天只做稳定性、材料和演练 |
| 工作方式 | AI-first：需求拆解、代码生成、调试、测试、文档、UI 文案均优先由 AI 辅助完成，人负责验证与决策 |

# 一、先把约束说清楚：我们真正能做多少

两人、十天、每天约两小时意味着只有约 40 人时。这个规模不适合“训练一个新模型 + 开发完整 App + 接全套硬件 + 做多摄像头系统”。最合理的做法是把 AI 当作主要生产力工具，用成熟模型、规则和快速原型框架拼出一个稳定闭环。

核心原则：人不从零写所有东西。AI 负责“生成初稿与实现”，人负责“定义接口、验证结果、纠错、控制范围”。

P0 必须完成：视频输入、人物检测/跟踪、风险评分、遮挡检测、事件页面、至少一种设备联动或可替代的 Mock 联动。

P1 有余力再做：LLM 自动事件解释、真实 App Push、多健康指标、快递场景细分。

P2 预赛不做：自训练行为识别模型、跨摄像头 Re-ID、完整移动 App、复杂账号系统、长期个性化学习。

# 二、我们可以利用的资源

以下分为“赛题明确提供/允许利用的资源”和“我们自己可以快速构造的工程资源”。

## 2.1 赛题明确可利用的 eufy 资源

| 资源 | 可用于什么 | 本项目中的具体用法 |
| --- | --- | --- |
| 官方开放 SDK | 连接设备能力与事件 | 优先确认视频流、运动事件、设备状态、PTZ、灯光、隐私区等接口；真实设备动作统一走 SDK Adapter |
| 视频流 | 视觉理解输入 | 用于人物检测、跟踪、区域进入、停留时长、遮挡/冻结检测 |
| 运动事件 | 事件触发与降算力 | 可作为“开始分析”的触发条件，避免持续重推理 |
| 设备状态 | Health Agent | 读取在线、电量、网络等状态，形成安防健康分数 |
| PTZ | 主动联动 | 高风险事件时转向/跟踪目标；如 SDK 时间不够则保留 Mock 接口 |
| 灯光 | 主动威慑 | 高风险事件时开灯，体现 AI 判断→硬件动作闭环 |
| 隐私区 | 安全与产品完整性 | 可作为后续扩展，不列入 P0 |

注意：预赛材料没有承诺提供现成训练数据集，因此计划不能依赖“官方大规模标注数据”。

## 2.2 我们自己可以立即利用的软件与模型资源

| 资源 | 推荐选择 | 为什么适合 40 人时 |
| --- | --- | --- |
| 预训练目标检测模型 | YOLO 系列或同级成熟模型 | 直接推理，不训练；AI 可自动生成封装代码 |
| 目标跟踪 | ByteTrack / DeepSORT | 成熟、资料多，可直接输出 person_id 与轨迹 |
| OpenCV | ROI、帧差、亮度、边缘、相似度 | Health Agent 的遮挡/黑屏/冻结无需训练 |
| 后端 | Python + FastAPI | AI 容易生成接口与数据模型；联调快 |
| 快速前端 | Streamlit 优先；时间充足再 React | Streamlit 适合黑客松，少写大量前端样板代码 |
| 本地存储 | JSON / SQLite | 无需部署数据库服务，事件结构直观 |
| 大模型/AI 编程助手 | 用于代码、测试、Prompt、文档、UI 文案 | 最大化两人的有效开发时间 |

# 三、我们能拿到和自己需要构造的数据

## 3.1 数据分层

| 数据类型 | 来源 | 字段/内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时视频数据 | eufy 摄像头视频流 | 逐帧画面 | 人物检测、跟踪、Health Agent |
| 设备事件数据 | SDK | motion event、时间戳等 | 事件开始/结束与视频分析触发 |
| 设备状态数据 | SDK | online、电量、网络等（以实际 SDK 为准） | 健康分数与设备异常 |
| 视觉结构化数据 | 模型推理结果 | bbox、person_id、轨迹、ROI、停留秒数 | Context Engine / Risk Engine |
| 场景元数据 | 我们配置 | 时间、门口 ROI、风险阈值、已知/未知身份占位 | 风险规则 |
| 演示样例视频 | 自己拍摄 | 家人、快递、徘徊、遮挡四类 | 离线调试与稳定 Demo |
| Mock 事件数据 | AI 生成 JSON | 模拟设备事件、风险输入、SDK 失败情况 | 在真实设备未接通前并行开发 |

## 3.2 需要自己录制的最小数据集

不做训练集，只做“开发/测试样例集”。每个场景录 3–5 条短视频，每条 15–60 秒即可。

| 场景 | 建议录法 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| 家人经过 | 正常速度经过门口，不停留 | 低风险；不触发高优先级动作 |
| 快递送件 | 手持盒子到门口，放下后离开 | 能形成完整事件；风险保持低/中 |
| 陌生人徘徊 | 在门口停留、反复靠近 ROI | 停留秒数和靠近次数能拉高风险 |
| 镜头遮挡 | 纸张/手掌逐步遮挡镜头 | 数秒内 Health Score 明显下降 |
| 黑屏/冻结（可选） | 使用静态帧或拔流模拟 | Health Agent 能区分正常静止与持续冻结 |

建议保留一套“干净标准视频”作为最终演示备份；真实现场演示失败时可以切到同一输入格式的预录流。

# 四、AI-first 工作方式：具体怎么让 AI 做大部分工作

这里的“AI 完成所有工作”不是把项目完全交给 AI 自动跑，而是把每个任务改造成“AI 先产出 70%–90%，人做 10%–30% 的验证和整合”。

## 4.1 需求与架构阶段

| 任务 | 让 AI 做什么 | 人只做什么 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结 | 把赛题要求转成 P0/P1/P2 功能清单 | 删除超范围功能 | 一页 MVP 说明 |
| 接口设计 | 生成事件 JSON、API schema、模块输入输出 | 确认字段名和边界 | event schema v1 |
| 技术选型 | 比较 2–3 个候选方案的实现成本 | 选最简单稳定的 | 固定技术栈 |
| 风险规则 | 根据场景生成可解释评分表 | 调整阈值使 Demo 合理 | risk_rules.yaml |

## 4.2 编码阶段

每个功能不要让 AI 一次写整个项目，而是按“一个文件/一个接口/一个可运行测试”来生成。推荐循环：

给 AI：目标 + 当前文件 + 输入输出示例 + 运行环境 + 错误日志
→ AI 生成最小实现
→ 本地运行
→ 把报错/实际输出完整贴回 AI
→ AI 修复
→ 通过后立即补一个最小测试
→ Git commit

关键规则：AI 生成代码后必须本地运行；不接受“看起来对”的代码。每次只修一个错误，避免 AI 大面积重构导致接口漂移。

## 4.3 调试阶段

| 问题 | AI 输入材料 | AI 输出要求 |
| --- | --- | --- |
| 依赖/环境错误 | 完整 traceback、Python 版本、pip freeze 相关项 | 给出最小修复命令，不改业务代码 |
| 模型输出不稳定 | 3–5 个失败样例的检测结果 | 建议阈值/ROI/跟踪参数，解释取舍 |
| SDK 接口失败 | 接口文档片段、请求参数、错误码 | 生成 adapter 修复，不侵入 Risk/Health 逻辑 |
| 页面卡顿 | 运行日志、刷新频率、数据规模 | 给出缓存/降频/异步最小优化 |
| 规则误判 | 输入 JSON + 预期风险 | 只调整 rules，不改视觉模块 |

## 4.4 测试与验收阶段

让 AI 根据 event schema 自动生成 pytest 单元测试，至少覆盖：低风险、边界风险、高风险、设备离线、遮挡。

让 AI 根据 4 个 Demo 场景生成“输入→预期输出”表，两人逐条人工验收。

让 AI 生成异常数据：缺字段、空帧、重复事件、超长停留、SDK timeout，用于测试兜底。

每次改核心规则后，让 AI 重跑/补测试；测试失败则不合并。

## 4.5 文档、PPT 和答辩阶段

把最终代码结构、接口和 Demo 截图交给 AI，自动生成“技术架构说明”和“功能流程说明”。

把预赛评分项交给 AI，让它逐条检查文案是否回答了“做什么、怎么做、为什么”。

让 AI 模拟评委追问：创新性、误报、漏报、为什么不用纯大模型、如何商业化；两人只需要筛选答案并练习。

让 AI 把 5 分钟讲稿压缩成 3 分钟版和 90 秒版，避免现场超时。

# 五、项目代码结构建议（AI 按目录生成，不要混成一个文件）

guardian-ai/
├─ app.py                    # Streamlit 演示入口
├─ config/
│  ├─ risk_rules.yaml        # 风险权重和阈值
│  └─ zones.json             # 门口 ROI / 场景区域
├─ adapters/
│  ├─ eufy_sdk.py            # 真实 SDK 适配
│  └─ mock_device.py         # 无设备时的替代实现
├─ vision/
│  ├─ detector.py            # 人物/包裹检测
│  ├─ tracker.py             # person_id / 轨迹
│  └─ features.py            # ROI、停留、靠近次数
├─ agents/
│  ├─ risk_agent.py          # 规则式风险判断
│  └─ health_agent.py        # 遮挡/黑屏/冻结
├─ core/
│  ├─ event.py               # Event 数据结构
│  ├─ context_engine.py      # 聚合上下文
│  └─ decision_engine.py     # 动作决策
├─ data/demo/                # 四类样例视频
└─ tests/                    # AI 生成的单元测试

# 六、固定数据接口：两个人从第一天就按这个协作

视觉模块只负责输出结构化信息，Risk/Health/前端不直接依赖视觉代码内部变量。建议固定事件 JSON：

{
  "event_id": "evt_001",
  "timestamp": "2026-09-xxT20:30:00",
  "person_id": 3,
  "identity": "unknown",
  "zone": "front_door",
  "stay_seconds": 95,
  "door_approaches": 3,
  "package_present": false,
  "risk_score": 88,
  "risk_reasons": ["night", "long_stay", "repeat_approach"],
  "health_score": 96,
  "actions": ["ptz_track", "light_on", "record", "notify"]
}

任何模块都只能通过这个结构交换数据。AI 修改某模块时，必须要求它“保持 schema 向后兼容”。

# 七、两人的具体分工：不是只写方向，而是写到每天要产出什么

| 成员 | 主责 | 每天产出形态 | AI 怎么参与 | 人工必须确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张陈宇 | 产品/架构、SDK Adapter、Risk/Decision、集成、材料 | 可运行接口、risk_rules、集成 commit、答辩文案 | 让 AI 写 API、SDK 封装、规则代码、测试、文档初稿 | SDK 真能调用；风险规则符合常识；全链路可跑 |
| 杨婧兰 | 视频样例、Detector/Tracker、Health Agent、Streamlit 页面 | 视觉输出、health 指标、页面 commit、Demo 录屏 | 让 AI 写模型封装、OpenCV 检测、UI 页面、测试脚本 | 视频帧结果正确；遮挡检测不乱报；页面展示清楚 |

# 八、10 天详细排期（每人每天约 2 小时）

| 天 | 张陈宇（约2h） | 杨婧兰（约2h） | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0:00–0:20 用 AI 把赛题要求压成 P0/P1/P2；0:20–1:10 让 AI 生成 event schema、目录和 FastAPI/Adapter 骨架；1:10–2:00 核对 SDK 文档，列真实可用接口。 | 0:00–0:30 用 AI 生成四类样例拍摄清单；0:30–1:20 录/整理 Demo 视频；1:20–2:00 让 AI 生成 detector 最小脚本并跑通一个视频。 | 仓库可运行；schema v1；至少 1 条视频能出检测结果 |
| D2 | 用 AI 生成 SDK/mock 统一接口；真实 SDK 能接则跑通视频/事件，不能接则 mock 保证其他模块并行；写接口测试。 | 用 AI 接入成熟预训练检测模型；把 bbox、class、confidence 统一成 schema；调到标准样例稳定。 | 视频/Mock → detection 输出稳定；真实设备接入状态明确 |
| D3 | 让 AI 写 Context Engine：按 person_id 聚合停留时间、区域、事件开始结束；加 JSON 日志。 | 让 AI 接 ByteTrack/DeepSORT；输出 person_id、轨迹；实现 front_door ROI 与 enter/leave。 | 同一人 ID 基本稳定；能看到 stay_seconds |
| D4 | 让 AI 根据规则表生成 Risk Agent；先做 unknown/night/stay/approach 四项；写 5 个测试。 | 让 AI 从轨迹计算“靠近门口次数”；用徘徊视频调参数；把失败样例记录成 JSON。 | 三个正常/异常场景风险分数拉开；规则原因可解释 |
| D5 | 让 AI 写 Decision Engine + Device Adapter：risk 阈值映射到 PTZ/light/record/notify；真实动作不通时 mock。 | 让 AI 写 Health Agent v1：brightness、edge density、frame similarity；用遮挡视频调阈值。 | 高风险能触发动作；遮挡能让 Health Score 下降 |
| D6 | 把 Risk、Health、Device 三条链路合并；让 AI 补异常处理：空帧、SDK timeout、缺字段。 | 让 AI 生成 Streamlit 页面：视频区、事件卡、风险条、Health 卡、动作日志；连接后端 JSON。 | 端到端页面 v1；四个场景都能显示结果 |
| D7 | 只做真实 SDK/Mock 联动稳定性；让 AI 根据错误日志逐项修，不允许大重构；连续跑 10 次。 | 只做视觉与页面稳定性；调阈值、刷新频率；失败场景让 AI 生成最小参数修改建议。 | 至少 3 个场景连续 3 次成功；关键链路无崩溃 |
| D8 | 功能冻结。让 AI 根据代码生成架构说明、创新点、商业价值和评委问答；整理提交文案。 | 录制全部 Demo 备份；让 AI 优化页面文案与布局；截关键页面图。 | 形成可提交版本 + 备份录屏 + 材料初稿 |
| D9 | AI 生成完整测试清单与故障注入；逐项验证；只修 P0 Bug；准备 3/5 分钟讲稿。 | 用 4 个标准视频重复测试；记录成功率；只修 UI/视觉 P0 Bug；准备现场操作步骤。 | 完整 Demo 成功率目标≥90%；演示脚本固定 |
| D10 | 让 AI 模拟 20 个评委问题，筛 8 个高频；最终材料校对；打 tag/release。 | 最终录屏备份、素材归档、现场环境检查；跟讲稿演练 2–3 遍。 | 提交包完整；3–5 分钟演示顺畅；当天不改核心代码 |

# 九、Risk Agent 具体怎么做：让 AI 生成规则，而不是训练模型

第一版风险分数建议完全规则化，AI 帮我们生成和调代码即可。示例：

| 条件 | 建议加分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| unknown person | +20 | 如身份能力来不及，可用手工场景标签代替 |
| night time | +15 | 演示时可由系统时间或 Demo 配置指定 |
| stay > 30s | +10 | 连续停留 |
| stay > 60s | 再 +10 | 递进式，不一次跳高风险 |
| enter sensitive ROI | +15 | 例如门锁/门口区域 |
| repeat approach ≥ 2 | +15 | 轨迹多次接近门口 |
| delivery-like event | -20 | 快递样例降低风险；若识别不稳可用 Demo 标签 |

阈值示例：0–29 低风险，仅记录；30–59 中风险，重点录像；60+ 高风险，触发主动动作。现场根据样例调数值，不追求通用最优。

# 十、Health Agent 具体怎么做：不用训练，也能演示得很完整

| 异常 | 可计算指标 | 简单判定思路 | AI 可直接生成的代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镜头遮挡 | 亮度、边缘密度、颜色分布 | 边缘骤降 + 画面特征突变持续 N 帧 | OpenCV grayscale/Canny/histogram |
| 黑屏 | 平均亮度、像素方差 | 亮度极低且方差低 | mean/std threshold |
| 画面冻结 | 连续帧相似度 | 多秒帧差极低 | absdiff/SSIM 简化版 |
| 设备离线 | SDK online 状态 / 超时 | 无数据或接口 timeout | Adapter timeout handling |
| 视角变化（P1） | 特征点匹配 | 参考帧匹配率大幅下降 | ORB feature matching |

最终 Health Score 可从 100 开始按异常扣分；不需要做复杂概率模型。重点是“异常能被可靠发现并解释”。

# 十一、AI 提示词模板（直接复制给编程 AI 使用）

## 11.1 生成单个模块

你是本项目的高级 Python 工程师。请只实现【risk_agent.py】。
目标：输入下面 event JSON，输出 risk_score、risk_reasons、risk_level。
约束：不要修改 schema；不要引入数据库；代码必须可单元测试；规则从 risk_rules.yaml 读取。
请输出：1) 完整文件；2) pytest 测试；3) 运行命令；4) 你做的假设。

## 11.2 修 Bug

下面是完整 traceback、当前函数和预期结果。不要重构其他模块，只做最小修复。
先解释根因，再给出 patch；保持现有函数签名和 event schema 不变。
修复后补一个能复现该错误的测试。

## 11.3 让 AI 检查演示稳定性

这是 4 个 Demo 场景的输入、实际输出和预期输出。请只找会导致现场演示失败的问题，按 P0/P1 排序，给出最小修改方案。不要建议新增功能。

# 十二、版本管理与 AI 代码安全规则

每完成一个可运行小功能就 commit；不要让 AI 一次改 10 个文件后再测试。

AI 生成的依赖必须人工确认许可证、版本和安装是否可用；优先成熟开源包。

所有密钥、设备 token、账号信息只放 .env，不贴给公共 AI；日志中先删除敏感信息。

让 AI 输出代码时要求“不要修改未提及文件”，减少无关重构。

每晚保留一个可演示 tag；第二天新功能坏掉时可以立即回退。

现场演示始终准备真实设备模式与 Mock/预录模式两个入口。

# 十三、Go / No-Go：每天怎么判断要不要砍功能

| 检查点 | 必须达到 | 没达到就怎么砍 |
| --- | --- | --- |
| D2 结束 | 至少一条视频稳定检测人物 | 不训练模型；直接换成熟权重/降低分辨率 |
| D3 结束 | 能输出 person_id + stay_seconds | 若 Tracking 不稳，最终 Demo 用固定单人场景 |
| D4 结束 | 高风险和低风险分数明显区分 | 删复杂动作识别，只保留时间/ROI/停留规则 |
| D5 结束 | 遮挡可检测；至少一种动作接口可触发 | 设备控制不通就切 Mock，但保留 Adapter |
| D6 结束 | 端到端页面能跑 | 停止 UI 美化，先保证事件链路 |
| D8 结束 | 至少 3 个场景稳定 | 完全冻结功能，只修演示失败问题 |

# 十四、最终交付物

一键运行的 Demo（README 写清启动顺序）。

四类标准测试视频 + 每类至少一个备份录屏。

真实 eufy SDK Adapter + Mock Adapter，接口完全一致。

事件 JSON schema、Risk Rules、Health Rules。

Streamlit 演示页面：视频、事件、风险、健康状态、动作日志。

预赛方案文档、架构图、页面截图、3–5 分钟讲稿、评委问答。

代码仓库保留 release tag，现场版本不临时更新。

# 十五、最后的执行原则

AI 帮我们把 40 人时放大，但不会替我们承担“是否真的能跑”的责任。每个 AI 产出都要经过本地运行、固定样例、最小测试三关；第 8 天之后不再追求聪明，只追求稳定。